## Задачи
№ | Название | создана | начало | заврешенно
1 | 1.4 – Загрузчик сервера, загрузчик клиента(Loader) | 2014-11-21 15:40 | 2014-11-21 16:50 | 2014-11-24 15:40
2 | 1.1 - Функционал для работы с базой данных. (DB). | 2014-11-21 15:40 | 2014-11-27 16:50 | 2014-11-30 09:51
3 | 1.2 - Функционал логированния. (Logs) | 2014-11-21 15:40 | 2014-11-25 21:30 | 2014-11-25 22:30
4 | 1.3 – Функционал соединение (Connector). | 2014-11-21 15:40 | 2014-11-26 13:50 | 2014-11-26 18:53
5 | 1.5 - Роутер. (ApiRouter) | 2014-12-01 12:06 | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-02 13:43
6 | 2.1 – Таблица пользователей. (DB.users) | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-02 13:43 | 2014-12-02 14:05
7 | 2.2 – Авторизация через ВК. (LogicUser.AuthorizationByVK) | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-02 14:05 | 2014-12-05 15:31
8 | 2.3 – Выход игрока из игры. (LogicUser.onDisconnect) | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-05 15:31
9 | 2.4 – Информация об игроке. (LogicUser.getInfo) | 2014-12-01 13:00
10 | 2.5 – Запрос списка друзей. (LogicUser.getFriendsList) | 2014-12-01 13:00
11 | 2.6 – Обновление онлайн\офлайн. (LogicUser.updateOnline) | 2014-12-01 13:00

## Бэклог задач
|  | Создано | Начало | Выполнено | В задаче
| Придумать и реализовать pin-протоколы. Их проверку и комментарии. | 2014-11-26 16:14
| Покрыть тестами WebSocketServer компонент. | 2014-11-26 16:22
| Сделать все setup параметры с признаком, что бы знать что это они вообще. | 2014-11-26 16:43
| Убрать комментарии из клиентского кода на выходе. | 2014-11-26 17:36
| Вынести код загрузки клинесткого кода в отдельный компонент. | 2014-11-26 17:36
| Добавить валидацию компонент, на окончание файла на 'Component' | 2014-11-26 17:47
| Клиентский код нужно загружать только с типом .js | 2014-11-26 17:50
| Компоненты надо как то… что бы без волшебного GLOBAL | 2014-11-26 18:03
| Надо как то без process.exit, throw например | 2014-11-26 18:07
| Задокументировать DBComponent | 2014-11-30 09:51
| Задокументировать ApiRouterComponent | 2014-12-01 13:30
| Сделать тесты для ApiRouterComponent | 2014-12-01 13:30
O.k. | Добавить проверку на .setup при описании схемы | 2014-12-01 13:55 | 2014-12-01 13:55 | 2014-12-01 13:55 | TASK_5
| Сделать признак аналогичности серверному. | 2014-12-01 14:49
| Убрать проверку switchOff, всё равно не используется | 2014-12-02 16:17
| Сделать внешние методы, либо in\out, либо setup, switchOn, switchOff | 2014-12-02 16:36
| Сделать валидацию in{Name} = out{Name} | 2014-12-02 16:36