## Задачи
№ | Название | создана | начало | заврешенно
1 | 1.4 – Загрузчик сервера, загрузчик клиента(Loader) | 2014-11-21 15:40 | 2014-11-21 16:50 | 2014-11-24 15:40
2 | 1.1 - Функционал для работы с базой данных. (DB). | 2014-11-21 15:40 | 2014-11-27 16:50 | 2014-11-30 09:51
3 | 1.2 - Функционал логированния. (Logs) | 2014-11-21 15:40 | 2014-11-25 21:30 | 2014-11-25 22:30
4 | 1.3 – Функционал соединение (Connector). | 2014-11-21 15:40 | 2014-11-26 13:50 | 2014-11-26 18:53
5 | 1.5 - Роутер. (ApiRouter) | 2014-12-01 12:06 | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-02 13:43
6 | 2.1 – Таблица пользователей. (DB.users) | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-02 13:43 | 2014-12-02 14:05
7 | 2.2 – Авторизация через ВК. (LogicUser.AuthorizationByVK) | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-02 14:05 | 2014-12-05 15:31
8 | 2.3 – Выход игрока из игры. (LogicUser.onDisconnect), 2.6 – Обновление онлайн\офлайн. (LogicUser.updateOnline) | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-05 15:31 | 2014-12-05 17:41
9 | 2.4 – Информация об игроке. (LogicUser.getInfo) | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-08 14:35 | 2014-12-08 15:41
10 | 2.5 – Запрос списка друзей. (LogicUser.getFriendsList) | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-09 14:36 | 2014-12-09 16:40
11 | 3.1 – Контроллер страниц. (PageController) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-09 16:40 | 2014-12-09 17:27
12 | 3.2 – Элемент Картинка. (ElementImage) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-10 17:10 | 2014-12-10 18:30
13 | 3.3 – Элемент Кнопка. (ElementButton) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-10 18:30 | 2014-12-12 15:27
14 | 3.4 – Элемент Текст. (ElementText) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-12 15:57 | 2014-12-12 17:08
15 | 3.5 – Элемент Флаг. (ElementCheckbox) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-14 12:35 | 2014-12-14 14:47
16 | 3.6 – Элемент Переключатель (англ. Radio button). (ElementMultiCheckbox) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-14 16:11 | 2014-12-14 16:59
17 | 3.7 – Основная страница. (MainPage) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-14 18:12 | 2014-12-14 18:22
18 | 3.8 – Страница Игры. (GamePage) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-15 17:56 | 2014-12-16 16:22
19 | 3.9 - Элемент Игровое поле.(ElementField) | 2014-12-14 18:08 | 2014-12-14 18:31 | 2014-12-15 17:56
20 | 4.1 – Таблица игр. (DB.games) | 2014-12-16 15:23 | 2014-12-16 16:39 | 2014-12-16 17:00
21 | 4.2 – Функционал создания игры. (LogicGame.createGame) | 2014-12-16 15:23 | 2014-12-16 17:26 | 2014-12-23 18:18
22 | 4.3 - Покинуть игру. (LogicGame.closeGame) | 2014-12-16 15:23 | 2014-12-23 18:39 | 2014-12-23 20:37
23 | 4.4 – Ход игроком. (LogicGame.doMove) | 2014-12-16 15:23 | 2014-12-24 17:37 | 2014-12-25 13:51
24 | 4.5 – Проверка победителя. (LogicGame.checkWinner) | 2014-12-16 15:23 | 2014-12-25 14:05 | 2014-12-26 11:36
25 | 4.6 – Начисление очков. (LogicUser.onWin) | 2014-12-16 15:23 | 2014-12-26 11:36 | 2014-12-26 15:46
26 | 7.1. - Элемент окно чата. (ElemenChatWindow) | 2014-12-27 15:23 | 2014-12-27 15:23 | 2014-12-29 16:01
27 | 7.2 - Элемент ввода сообщения. (ElementChatInput) | 2014-12-27 15:23 | 2014-12-29 16:01 | 2015-01-02 00:24
28 | 7.3 - Функционал отправки сообщений. (LogicChat.sendMessage) 7.5 - Запрос последних сообщений. (LogicChat.getLastMessages) 7.4 - Расслыка сообщений игрокам. (LogicChat.sendMessageAll) | 2014-12-27 15:23 | 2015-01-02 00:24 | 2015-01-02 21:22
29 | 8. 1 – Элемент Фото Игрока. (ElementPlayerPhoto) | 2015-01-04 20:16 | 2015-01-04 20:16 | 2015-01-06 19:34
30 | 8.2 – Элемент Лента друзей. (ElementFriendsType) | 2015-01-04 20:16 | 2015-01-06 19:37 | 2015-01-07 23:06
31 | 8.3 – Функционал загрузки в ленту-друзей данные о друзьях. (LogicFriends.updateFriendType) | 2015-01-04 20:16 | 2015-01-07 23:56 | 2015-01-09 02:40
32 | 5.1 – Создание игры с роботом. (LogicRobot.createGame) | 2015-01-09 18:29 | 2015-01-09 18:29 | 2015-01-09 19:26
33 | 5.2 – Ход роботом. (LogicRobot.AIDoMove#1) | 2015-01-09 18:29 | 2015-01-09 19:26 | 2015-01-10 01:00
34 | 5.3 – Мозг робота. (LogicRobot.AIDoMove#2) | 2015-01-09 18:29 | 2015-01-10 16:00 | 2015-01-10 22:52
35 | 5.4 – Проверка победителя. (LogicRobot.checkWinner) 5.5 – Покинуть и игру с роботом. (LogicRobot.closeGame) | 2015-01-09 18:29 | 2015-01-10 22:52 | 2015-01-11 01:14
36 | 9.1 - На элемент Фото игрока добавим иконку пригласить, и мини кнопку "играем?". (elementPlayer#2) | 2015-01-12 11:14 | 2015-01-12 11:14 | 2015-01-13 14:36
37 | 9.2 - Функционал отправки приглашения. (LogicInvites.send) | 2015-01-12 11:14 | 2015-01-13 14:39 | 2015-01-13 18:32
38 | 9.3 - Функционал принятия приглашения. (LogicInvites.accept) | 2015-01-12 11:14 | 2015-01-13 18:32 | 2015-01-14 17:22
39 | 9.4 – Функционал состояния пользователя. (APIUserState) | 2015-01-14 17:22 | 2015-01-14 17:22 | 2015-01-15 18:39
40 | 10.1 – Элемент список рейтинга. (elementRatingList) | 2015-01-15 18:41 | 2015-01-15 18:50 | 2015-01-16 17:02
41 | 10.2 – Таблица рейтинга. (DB.rating) | 2015-01-15 18:41 | 2015-01-16 17:02 | 2015-01-16 17:17
42 | 10.3 – Обновление рейтинга на клиенте. (LogicRating.updateRating) | 2015-01-15 18:41 | 2015-01-16 17:17 | 2015-01-16 18:35
43 | 10.4 – Расчёт рейтинга. (LogicRating.calculateRating) | 2015-01-15 18:41 | 2015-01-16 18:35 | 2015-01-19 17:34
44 | Сброс профайлинга в БД | OK | OK | OK
45 | Статистика
46 | Новый рейтинг
47 | Сохранять логаут юзера.

## Бэклог задач
|  | Создано | Начало | Выполнено | В задаче
| Вынести код загрузки клинесткого кода в отдельный компонент. | 2014-11-26 17:36
| Компоненты надо как то… что бы без волшебного GLOBAL | 2014-11-26 18:03
| Надо как то без process.exit, throw например | 2014-11-26 18:07
| Вынести код работы с контестом юзера в отдельный класс | 2014-12-05 17:35
! | Все запросы к соц сети через приложение!(для статистики) | 2014-12-09 16:01
| сделать клиент-серверный независимый HTTP(для соцсети) | 2014-12-09 16:03
| сделать клиент-серверный независимый MD5(для соцсети) | 2014-12-09 16:03
| сделать страницы, блоки и включить блоки в страницы.(бэкграунд,чат) | 2014-12-15 15:01
| Оптимизировать работу WebSocketClient, что бы создавал не более лимитного значения, коннектов, ато всё виснет. | 2015-01-10 22:06
| Добавить поясняющие сообщение для DB, в случае если невозможно подключиться, сообщить о конфиге и т.д. | 2015-01-14 14:23
| Добавить поясняющие сообщение для WebSocketServer, в случае если невозможно подключиться, сообщить о конфиге и т.д., занятости 80 порта(skype,apache?) | 2015-01-14 14:23
O.k. | Вынести конфиг клиента в отдельный файл. | 2015-01-14 14:23
| Поменять в photoInfo .id на userId. Ибо id не фото, а юзера. | 2015-01-14 14:58
| Для игры по приглашению учесть знак обоих игроков, а не только одного. | 2015-01-14 15:30
| Рефакторинг: разделить random, robot and invitation game. | 2015-01-14 16:45
| LogicUser.sendToAll, отправляет всем, в некоторых случаях это не нужно,т.к. пользователь рассылает сообщие сам себе, надо проанализировать и устранить такую хренотеньку) | 2015-01-15 16:51
| при onBusy удалюятся приглашения, но не таймеры, таймеры остаются, надо это исправить, мелочь, а приятно. | 2015-01-15 18:44
| Рефакторинг PageController и всех страниц. Убрать show, hide, redraw в pageContoller. | 2015-01-16 12:57
| Оптимизировать загрузку рейтинга. Сейчас при заходе на страницу рейтинга, обновляется каждую секунду, в т.ч. Данные очков берутьс из юзера, а вот позиции могут не соответстовать. | 2015-01-16 18:23
| Добавить рейтинг по друзьям. | 2015-01-16 18:25
| Добавить рейтинг по позиции игрока. | 2015-01-16 18:25
| Добавить обновление rating.updated, при обновлении позиции. | 2015-01-19 17:14
| Сделать логирование по id класса! | 2015-01-19 17:17
| Сделать логирование по id сообщения! | 2015-01-19 17:17
| Организовать событийнные механизмы. Ато как то евент вызыаются прямыми обращениями в методы. | 2015-01-19 17:24
| Система постоянного таймаут-пинга, с оповещением. | 2015-01-31 23:36
| Постинг нша стену результатов игры. | 2015-02-02 18:10
O.k. | ElementGraphicsText если нет картинки символа - заменять на текст. | 2015-02-03 22:49
O.k. | При закрытие клиента, похоже, что его игры не закрываются, а остаются в статусе 2!, если это так, соответствено добавить на это тест. | 2015-02-04 18:12
| проверить все WHERE_IN, баг пролазел , хотя проверка есть на undefined | 2015-02-05 03:07
| вынести ID_* профайлера в отедельный файл | 2015-02-05 03:20
При повторе игры, кто выиграл тот и крестик.
O.k. | прятать кнопку "Еще" если игрок покинул игру.onGame(0)?
O.k. | надо подгружать тех, кто сейчас являются онлайн
GUI.createElement, аргумент name превратить из string в objectName
сделать один метод вместо var el = GUI.create(name, params) self.els.push(el); сделать createelement(name,params); да..было бы круто)
O.k. | В PageHelp для elementText реализовать клик, такой же как у checkbox-а напротив этого текста.
O.k. | На странице рейтинга, подогонать углы фотографий, лдумаю сделать их непоменьше.
O.k. | Автозапуск при перезапуске всего сервера!
Время последнего логина пользователя
Робото криспи нагрузил сервак, и лог ошибок вырос до 130Мб это вообще не хорошо, надо что то менять
В рейтинге поле : updated не соответсвует реальности
Гостевой режим игры.
O.k. | passphare убрать как то
O.k. | Запретить на "бою" робота криспи.
убрать рут права из коносли, ато уже ребутнул плин)
O.k. | зашел, второй клиент перезагрузил, есть кнопка "еще" , плин
в конце каждого дива графического текста: function (l, c) { return new Array(l - this.length + 1).join(c ¦¦ '0') + this; }, Ubuntu Firefox (Илья Барышников)
O.k. | Текстовой поинтер мыши отменить, ибо выбирать нечего
Убрать поинтер руки для бота(фото оппонента)
GUI.POINER_* сделать всё таки в соответсвии с CSS называние указателей и самого свойства POINTER поменять на CURSOR.
таймер игры на каждый ход
подсведка последнего хода
подсведка ховера знака
копирование текста из чата сделать, сейчас оно отключено.
Увеличить время показа приглашения.
Сделать приват чат для игры отдельно.
Сделать фокус на вводе сообщения в чат.

## Бэклог Archive
|  | Создано | Начало | Выполнено | В задаче
Not required. | Придумать и реализовать pin-протоколы. Их проверку и комментарии. | 2014-11-26 16:14
Not required. | Покрыть тестами WebSocketServer компонент. | 2014-11-26 16:22
Not required. | Сделать все setup параметры с признаком, что бы знать что это они вообще. | 2014-11-26 16:43
Not required. | Добавить валидацию компонент, на окончание файла на 'Component' | 2014-11-26 17:47
Not required. | Клиентский код нужно загружать только с типом .js | 2014-11-26 17:50
Not required. | Задокументировать DBComponent | 2014-11-30 09:51
Not required. | Задокументировать ApiRouterComponent | 2014-12-01 13:30
Not required. | Сделать тесты для ApiRouterComponent | 2014-12-01 13:30
Not required. | Сделать внешние методы, либо in\out, либо setup, switchOn, switchOff | 2014-12-02 16:36
Not required. | Сделать валидацию in{Name} = out{Name} | 2014-12-02 16:36
O.k. | Добавить проверку на .setup при описании схемы | 2014-12-01 13:55 | 2014-12-01 13:55 | 2014-12-01 13:55 | TASK_5
O.k. | Сделать признак аналогичности серверному. | 2014-12-01 14:49
O.k. | Убрать проверку switchOff, всё равно не используется | 2014-12-02 16:17
O.k. | Фотографию оппонента вывести | 2015-01-14 15:29
O.k. | Система автозапуска сервера. | 2015-01-31 23:36
O.k. | Оптимизация: индексы для users.socNetTypeId и users.socNetUserId | 2015-02-03 15:07
O.k. | Рейтинг не верно отображается(сортировка?!) | 2015-02-05 03:22
O.k. | Рейтинг перекрывает онлайн и очки | 2015-02-05 03:22
O.k. | ElementPhoto - effect old photo like-a
O.k. | 3 на 3 уехали нулики
O.k. | 15 на 15 ухала линияпобеды слева на право вверх.
O.k. | Тайтл плюсику приглашения друзей.
O.k. | Тайтл даммиес приглашения друзей, на френд-ленте
O.k. | hint-s всем кнопкам и прочим активным элементам.
O.k. | Убрать комментарии из клиентского кода на выходе. | 2014-11-26 17:36
O.k. | При создании пользователя, отправлять обновление друзей его онлайн друзьям. | 2015-01-09 23:07
O.k. | При создании игры по приглашению, если юзер оффлайн, нужно сообщить клиенту, что триндец, иначе так и будет висеть в ожидании игры. | 2015-01-14 15:23
O.k. | Доработотать sendMeUserInfo, кроме отправки online, нужно отправлять onGameId, isBusy, особено isBusy! | 2015-01-15 18:47
O.k. | Сделать заголовок рейтингу. Его нет, а это печально, прям жесть, без этого нельзя запускать. | 2015-01-16 18:24
O.k. | Сливание кэша чата какое то не правильное, сливется всё, но в кэше остается почти столькоже, результат дублирование. | 2015-01-25 19:42
O.k. | Оптимизация: кэширование для запросов к социальной сети! В первую очередь это нужно для тестирования, т.к. мы просто замучаем АПИ соц сети, не хорошо это, вот. | 2015-02-03 15:07
O.k. | Рейтинг пытается отобразить английские буквы, failed | 2015-02-03 22:32
O.k. | Закэшировать картинки | 2015-02-05 01:58
O.k. | host/realoadClientCode. | 2015-02-05 02:07
O.k. | GUIDom not selectable by default | 2015-02-05 03:22
O.k. | метод initMainMenuTab создаёт картинки с opacity,возможно, надо доработать ElementImage.
O.k. | Загружать рейтинг заранее, ато там пустая страница, а это пичалька, однако :)
O.k. | Дублируются сообщения при переконекте
O.k. | Время создания пользователя
O.k. | Закэшировать код , т.е. клиентКод пусть запршаивает единстенный скрипт! Так браузер его будет кэшировать.
O.k. | VkClientCode & justClientCode