## Задачи
№ | Название | создана | начало | заврешенно
1 | 1.4 – Загрузчик сервера, загрузчик клиента(Loader) | 2014-11-21 15:40 | 2014-11-21 16:50 | 2014-11-24 15:40
2 | 1.1 - Функционал для работы с базой данных. (DB). | 2014-11-21 15:40 | 2014-11-27 16:50 | 2014-11-30 09:51
3 | 1.2 - Функционал логированния. (Logs) | 2014-11-21 15:40 | 2014-11-25 21:30 | 2014-11-25 22:30
4 | 1.3 – Функционал соединение (Connector). | 2014-11-21 15:40 | 2014-11-26 13:50 | 2014-11-26 18:53
5 | 1.5 - Роутер. (ApiRouter) | 2014-12-01 12:06 | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-02 13:43
6 | 2.1 – Таблица пользователей. (DB.users) | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-02 13:43 | 2014-12-02 14:05
7 | 2.2 – Авторизация через ВК. (LogicUser.AuthorizationByVK) | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-02 14:05 | 2014-12-05 15:31
8 | 2.3 – Выход игрока из игры. (LogicUser.onDisconnect), 2.6 – Обновление онлайн\офлайн. (LogicUser.updateOnline) | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-05 15:31 | 2014-12-05 17:41
9 | 2.4 – Информация об игроке. (LogicUser.getInfo) | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-08 14:35 | 2014-12-08 15:41
10 | 2.5 – Запрос списка друзей. (LogicUser.getFriendsList) | 2014-12-01 13:00 | 2014-12-09 14:36 | 2014-12-09 16:40
11 | 3.1 – Контроллер страниц. (PageController) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-09 16:40 | 2014-12-09 17:27
12 | 3.2 – Элемент Картинка. (ElementImage) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-10 17:10 | 2014-12-10 18:30
13 | 3.3 – Элемент Кнопка. (ElementButton) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-10 18:30 | 2014-12-12 15:27
14 | 3.4 – Элемент Текст. (ElementText) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-12 15:57 | 2014-12-12 17:08
15 | 3.5 – Элемент Флаг. (ElementCheckbox) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-14 12:35 | 2014-12-14 14:47
16 | 3.6 – Элемент Переключатель (англ. Radio button). (ElementMultiCheckbox) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-14 16:11 | 2014-12-14 16:59
17 | 3.7 – Основная страница. (MainPage) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-14 18:12 | 2014-12-14 18:22
18 | 3.8 – Страница Игры. (GamePage) | 2014-12-08 13:00 | 2014-12-15 17:56 | 2014-12-16 16:22
19 | 3.9 - Элемент Игровое поле.(ElementField) | 2014-12-14 18:08 | 2014-12-14 18:31 | 2014-12-15 17:56
20 | 4.1 – Таблица игр. (DB.games) | 2014-12-16 15:23 | 2014-12-16 16:39 | 2014-12-16 17:00
21 | 4.2 – Функционал создания игры. (LogicGame.createGame) | 2014-12-16 15:23 | 2014-12-16 17:26 | 2014-12-23 18:18
22 | 4.3 - Покинуть игру. (LogicGame.closeGame) | 2014-12-16 15:23 | 2014-12-23 18:39 | 2014-12-23 20:37
23 | 4.4 – Ход игроком. (LogicGame.doMove) | 2014-12-16 15:23 | 2014-12-24 17:37 | 2014-12-25 13:51
24 | 4.5 – Проверка победителя. (LogicGame.checkWinner) | 2014-12-16 15:23 | 2014-12-25 14:05 | 2014-12-26 11:36
25 | 4.6 – Начисление очков. (LogicUser.onWin) | 2014-12-16 15:23 | 2014-12-26 11:36 | 2014-12-26 15:46
26 | 7.1. - Элемент окно чата. (ElemenChatWindow) | 2014-12-27 15:23 | 2014-12-27 15:23 | 2014-12-29 16:01
27 | 7.2 - Элемент ввода сообщения. (ElementChatInput) | 2014-12-27 15:23 | 2014-12-29 16:01 | 2015-01-02 00:24
28 | 7.3 - Функционал отправки сообщений. (LogicChat.sendMessage) 7.5 - Запрос последних сообщений. (LogicChat.getLastMessages) 7.4 - Расслыка сообщений игрокам. (LogicChat.sendMessageAll) | 2014-12-27 15:23 | 2015-01-02 00:24 | 2015-01-02 21:22
29 | 8. 1 – Элемент Фото Игрока. (ElementPlayerPhoto) | 2015-01-04 20:16 | 2015-01-04 20:16 | 2015-01-06 19:34
30 | 8.2 – Элемент Лента друзей. (ElementFriendsType) | 2015-01-04 20:16 | 2015-01-06 19:37 | 2015-01-07 23:06
31 | 8.3 – Функционал загрузки в ленту-друзей данные о друзьях. (LogicFriends.updateFriendType) | 2015-01-04 20:16 | 2015-01-07 23:56 | 2015-01-09 02:40
32 | 5.1 – Создание игры с роботом. (LogicRobot.createGame) | 2015-01-09 18:29 | 2015-01-09 18:29 | 2015-01-09 19:26
33 | 5.2 – Ход роботом. (LogicRobot.AIDoMove#1) | 2015-01-09 18:29 | 2015-01-09 19:26 | 2015-01-10 01:00
34 | 5.3 – Мозг робота. (LogicRobot.AIDoMove#2) | 2015-01-09 18:29 | 2015-01-10 16:00 | 2015-01-10 22:52
35 | 5.4 – Проверка победителя. (LogicRobot.checkWinner) 5.5 – Покинуть и игру с роботом. (LogicRobot.closeGame) | 2015-01-09 18:29 | 2015-01-10 22:52 | 2015-01-11 01:14
36 | 9.1 - На элемент Фото игрока добавим иконку пригласить, и мини кнопку "играем?". (elementPlayer#2) | 2015-01-12 11:14 | 2015-01-12 11:14 | 2015-01-13 14:36
37 | 9.2 - Функционал отправки приглашения. (LogicInvites.send) | 2015-01-12 11:14 | 2015-01-13 14:39 | 2015-01-13 18:32
38 | 9.3 - Функционал принятия приглашения. (LogicInvites.accept) | 2015-01-12 11:14 | 2015-01-13 18:32 | 2015-01-14 17:22
39 | 9.4 – Функционал состояния пользователя. (APIUserState) | 2015-01-14 17:22 | 2015-01-14 17:22 | 2015-01-15 18:39
40 | 10.1 – Элемент список рейтинга. (elementRatingList) | 2015-01-15 18:41 | 2015-01-15 18:50 | 2015-01-16 17:02
41 | 10.2 – Таблица рейтинга. (DB.rating) | 2015-01-15 18:41 | 2015-01-16 17:02 | 2015-01-16 17:17
42 | 10.3 – Обновление рейтинга на клиенте. (LogicRating.updateRating) | 2015-01-15 18:41 | 2015-01-16 17:17 | 2015-01-16 18:35
43 | 10.4 – Расчёт рейтинга. (LogicRating.calculateRating) | 2015-01-15 18:41 | 2015-01-16 18:35
44
45
46

## Бэклог задач
|  | Создано | Начало | Выполнено | В задаче
| Придумать и реализовать pin-протоколы. Их проверку и комментарии. | 2014-11-26 16:14
| Покрыть тестами WebSocketServer компонент. | 2014-11-26 16:22
| Сделать все setup параметры с признаком, что бы знать что это они вообще. | 2014-11-26 16:43
| Убрать комментарии из клиентского кода на выходе. | 2014-11-26 17:36
| Вынести код загрузки клинесткого кода в отдельный компонент. | 2014-11-26 17:36
| Добавить валидацию компонент, на окончание файла на 'Component' | 2014-11-26 17:47
| Клиентский код нужно загружать только с типом .js | 2014-11-26 17:50
| Компоненты надо как то… что бы без волшебного GLOBAL | 2014-11-26 18:03
| Надо как то без process.exit, throw например | 2014-11-26 18:07
| Задокументировать DBComponent | 2014-11-30 09:51
| Задокументировать ApiRouterComponent | 2014-12-01 13:30
| Сделать тесты для ApiRouterComponent | 2014-12-01 13:30
O.k. | Добавить проверку на .setup при описании схемы | 2014-12-01 13:55 | 2014-12-01 13:55 | 2014-12-01 13:55 | TASK_5
| Сделать признак аналогичности серверному. | 2014-12-01 14:49
| Убрать проверку switchOff, всё равно не используется | 2014-12-02 16:17
| Сделать внешние методы, либо in\out, либо setup, switchOn, switchOff | 2014-12-02 16:36
| Сделать валидацию in{Name} = out{Name} | 2014-12-02 16:36
| Вынести код работы с контестом юзера в отдельный класс | 2014-12-05 17:35
| Все запросы к соц сети через приложение!(для статистики) | 2014-12-09 16:01
| сделать клиент-серверный независимый HTTP(для соцсети) | 2014-12-09 16:03
| сделать клиент-серверный независимый MD5(для соцсети) | 2014-12-09 16:03
| сделать страницы, блоки и включить блоки в страницы.(бэкграунд,чат) | 2014-12-15 15:01
| При создании пользователя, отправлять обновление друзей его онлайн друзьям. | 2015-01-09 23:07
| Оптимизировать работу WebSocketClient, что бы создавал не более лимитного значения, коннектов, ато всё виснет. | 2015-01-10 22:06
| Добавить поясняющие сообщение для DB, в случае если невозможно подключиться, сообщить о конфиге и т.д. | 2015-01-14 14:23
| Добавить поясняющие сообщение для WebSocketServer, в случае если невозможно подключиться, сообщить о конфиге и т.д., занятости 80 порта(skype,apache?) | 2015-01-14 14:23
| Вынести конфиг клиента в отдельный файл. | 2015-01-14 14:23
| Поменять в photoInfo .id на userId. Ибо id не фото, а юзера. | 2015-01-14 14:58
| При создании игры по приглашению, если юзер оффлайн, нужно сообщить клиенту, что триндец, иначе так и будет висеть в ожидании игры. | 2015-01-14 15:23
| Фотографию оппонента вывести | 2015-01-14 15:29
| Для игры по приглашению учесть знак обоих игроков, а не только одного. | 2015-01-14 15:30
| Рефакторинг: разделить random, robot and invitation game. | 2015-01-14 16:45
| LogicUser.sendToAll, отправляет всем, в некоторых случаях это не нужно,т.к. пользователь рассылает сообщие сам себе, надо проанализировать и устранить такую хренотеньку) | 2015-01-15 16:51
| при onBusy удалюятся приглашения, но не таймеры, таймеры остаются, надо это исправить, мелочь, а приятно. | 2015-01-15 18:44
| Доработотать sendMeUserInfo, кроме отправки online, нужно отправлять onGameId, isBusy, особено isBusy! | 2015-01-15 18:47
| Рефакторинг PageController и всех страниц. Убрать show, hide, redraw в pageContoller. | 2015-01-16 12:57
| Оптимизировать загрузку рейтинга. Сейчас при заходе на страницу рейтинга, обновляется каждую секунду, в т.ч. Данные очков берутьс из юзера, а вот позиции могут не соответстовать. | 2015-01-16 18:23
| Сделать заголовок рейтингу. Его нет, а это печально, прям жесть, без этого нельзя запускать. | 2015-01-16 18:24
| Добавить рейтинг по друзьям. | 2015-01-16 18:25
| Добавить рейтинг по позиции игрока. | 2015-01-16 18:25
| Добавить обновление rating.updated, при обновлении позиции. | 2015-01-19 17:14
| Сделать логирование по id класса! | 2015-01-19 17:17
| Сделать логирование по id сообщения! | 2015-01-19 17:17
| Организовать событийнные механизмы. Ато как то евент вызыаются прямыми обращениями в методы. | 2015-01-19 17:24